Приложение

к приказу № 35\2

от «  11  »   февраля   2013г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий  по обеспечению введения ФГОС основного общего образования

в МОУ гимназия № 2

| № | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана по внедрению ФГОС ООО в гимназии. | Ноябрь-декабрь-2012г | Калашникова Н. О., директор гимназии |
|  | Изучение нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов, методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС основного общего образования | Ноябрь-декабрь 2012 г. | Заместители директора по УВР Соловьева И.А., Лапина Т.В., Свиридова В.А., Дорофеева О.А. |
|  | Изучение требований к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС (работа на кафедрах) | Январь-февраль 2013г | Заместители директора по УВР Соловьева И.А., Лапина Т.В., Дорофеева О.А., руководители кафедр |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС в гимназии | Январь-май 2013 г. | Калашникова Н. О., директор гимназии |
|  | Работа методических объединений по изучению ФГОС. | Январь-май 2010г | Руководители кафедр Жбанова С.В., Шашкина Н. А., Мещерякова Р.А., Шмелева Л.Г., Ермолаев Н.В. |
|  | Информационно-разъяснительная работа среди родителей будущих пятиклассников (родительские собрания) | Март-апрель 2013г. | Калашникова Н. О., Соловьева И.А., Лапина Т.В., Свиридова В.А., классные руководители |
|  | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | В течение уч.года | Просекова Л. С. |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | В течение уч.года | Просекова Л. С. |
|  | Оснащение материально-технической базы гимназии для реализации ФГОС основного общего образования | В течение уч.года | Карпова Е. В. |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации по новому ФГОС учителями 5-х классов, которые начнут работу с 1 сентября 2013года | В течение уч. года | Классные руководители будущих 5-ых классов, учителя-предметники |
|  | Изучение требований к основной образовательной программе начальной, основной, средней школы | Ноябрь-январь 2012-2013гг | Калашникова Н.О., заместители директора |
|  | Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы гимназии, в составе: директор гимназии, заместители директора, руководители кафедр. | Январь 2013г | Калашникова Н.О. |
|  | Разработка основной образовательной программы гимназии | Январь –март 2013 | Калашникова Н.О., заместители директора |
|  | Создание базы для внеурочной деятельности при переходе на ФГОС ООО. Подготовка учителей к работе в новых условиях. | Январь-апрель | Дорофеева О.А. |
|  | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Март 2013 | Лапина Т. В. |
|  | Выявление рисков при переходе на ФГОС. | Декабрь-май 2012-2013 гг. | Калашникова Н.О., психолог, заместители директора |
| Мониторинг деятельности администрации школы школьных методических объединений: |
|  | Вид деятельности | Сроки | Форма предоставления результата |
|  | Изучение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), Требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания образования Определение изменений в существующей образовательной системе основной школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС. | Январь 2013 | 1. Решение педсовета о переходе на новый образовательный стандарт ООО. 2. Решение управляющего совета о согласовании решения педсовета.. 3. Таблица Показателей ресурсного обеспечения образовательного процесса в МОУ |
|  | Разработка проекта модернизированной образовательной системы основной школы (изучение документов и разработка раздела образовательной программы): | Январь- март 2012 -13 гг | Проект |
|  | Программы внеурочной деятельности | Апрель 2011 | Проект программ |
|  | Базисный образовательный план по переходу на ФГОС ООО | Апрель 2013 | Проект базисного образовательного плана |
|  | Программа развития УУД для основного общего образования | Апрель 2013 | Проект программы развития УУД |
|  | Примерные программы основного общего образования | Май 2013 | Проекты программа |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО | Май 2013 | Проект |
|  | Программа воспитания и социализации. | Май 2011 | Проект программы |
|  | Разработка программы коррекционной работы | Май 2011 | Проект программы |

Директор МОУ гимназия №2                                                    Калашникова Н. О.